Отчет о реализации планов

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат №14» с. Усть-Цильма

(наименование организации)

на 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |
| - II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |
| - III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Оборудовать помещения образовательных организаций и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов | 29.12.2023 при наличии финансовых средств | Зам.директора по АХР Осташова Н.Ю. | Не выполнено | при наличии финансовых средств |
|  | Оборудовать лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами | 29.12.2023при наличии финансовых средств | Зам.директора по АХР Осташова Н.Ю. | Не выполнено | при наличии финансовых средств |
|  | Оснастить специальными сменными креслами-колясками | 29.12.2023при наличии финансовых средств | Зам.директора по АХР Осташова Н.Ю. | Не выполнено | при наличии финансовых средств |
|  | Оборудовать специально санитарно-гигиеническими помещениями | 29.12.2023 при наличии финансовых средств | Зам.директора по АХР Осташова Н.Ю. | Не выполнено | при наличии финансовых средств |
|  | Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) | 29.12.202 при наличии финансовых средств | Зам.директора по АХР Осташова Н.Ю. | Не выполнено | при наличии финансовых средств |
| Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуг и наравне с иными категориями получателей услуг, в частности: | - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию. | 29.12.2023 при наличии финансовых средств | Зам.директора по АХР Осташова Н.Ю. | Не выполнено | при наличии финансовых средств |
|  | -дублировать надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 29.12.2023 при наличии финансовых средств | Зам.директора по АХР Осташова Н.Ю. | Не выполнено | при наличии финансовых средств |
|  | -предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | При необходимости | Директор Сыч И.А. | Услуги сурдопереводчика не требовались |  |
|  | -обеспечить альтернативную версию официального сайта в сети «Интернет» для инвалидов по зрению | 29.12.2023 | Зам.директора по УВР Дуркина З.Е. | Визуальное оформление вкладки перехода на версию для инвалидов по зрению | В течении года |
|  | Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | В течение года | Зам.директора по УВР Дуркина З.Е. | Проведены инструктажи с сотрудниками, оказывающими на объекте ситуационную помощь маломобильным группам населения, в т.ч. людям с инвалидностью. | 28.03.2023 29.08.2023 |
|  | Возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | При необходимости | Зам.директора по УВР Дуркина З.Е. | 7 обучающихся находятся на индивидуальном обучении на дому | На период действия справки врачебной комиссии ГБУЗ «ЦРБ» |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень доброжелательности, вежливости работников организации | Организация мероприятий, направленных на построение конструктивного взаимодействия работников ГОО с потребителями услуг ( освещение вопросов профессиональной этики на коллективных совещаниях и семинарах) Организация индивидуальных и групповых консультаций сотрудников ГОО с психологом | В течении года При необходимости | Директор Сыч И.А. Зам.директора Дуркина З.Е. Зам.директора Осташова Н.Ю. | Тренинг на улучшение психологического климата в коллективе | 10.01.2023 02.11.2023 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |